## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 统计抽样调查业务经费
主管部门 |  | 湖北省统计局 |  |  |  | 实施单位 | 湖北省统计局调查监测分局本级、湖北省统计局黄石、鄂州、随州调查监测分局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 85.0957 | 80.9714 | 10 | 95.15% |  | 9.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 85.0957 | 80.9714 | — | 95.15% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展抽样调查宣传，完成业务培训和规下企业的数据质量抽查工作，及时发布真实、准确的统计数据，完成统计数据分析报告。 |  |  |  |  | 省统计局调查监测分局开展了四次业务培训班，为抽样调查工作打下基础；分月份、季度按国家统计局要求对规下工业、投资领域小微企业、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业、规下企业创新、规下服务业进行抽样调查，调查过程中对企业进行宣传，调查完成后，统计报表数据并及时上传；随后形成统计分析报告，统计分析湖北省规下企业发展情况，为领导决策提供有力参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 证据 | 证据来源
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 业务培训完成率 |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 无偏差 |  | 全年计划开展四次培训（全省第四次全国经济普查个体户抽样调查业务培训班、全省建筑业小微企业抽样调查业务培训班应分别于3月和6月开展，两次培训实际已在3月份完成；全省统计抽样调查业务培训（第一期）、（第二期）分别计划于2019年8月、11月开展），即规下工业、规下服务业各开展一期培训。实际合并开展。 | 培训计划明细表
|  | 质量指标 | 调查样本（对象）充足度 |  | 100% | 100% | 14 | 14 | 无偏差 |  | 本项目包含的抽样调查有五类，其中投资领域小微企业调查抽查6436家、规模以下企业创新调查抽查1600家。规模以下工业抽样调查样本量因企业新增和消亡，每季度有小幅变动，约为4000家个体户和1500家企业；以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查样本量共1010家，其中住餐484家、批零526家；规模以下服务业调查样本量为1200家左右（按季度）。
|  | 及时性指标 | 数据发布及时性 |  | 及时 | 及时 | 12 | 12 | 无偏差 |  | 抽样调查数据均及时上报给国家统计局。
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 统计宣传多样性 |  | 3种 | 2种 | 11 | 7.3333 | 偏离原因：统计宣传不是主要工作，本年度宣传主要形式以线下调研口头宣传讲解以及网上宣传为主； 改进措施：建议删除该项指标。 |  | 组织了网上宣传和线下督办两种宣传活动。未专门针对性的开展宣传活动，主要为调研时，进行口头宣传讲解。
|  |  | 抽样调查领域多元性 |  | 5个 | 5个 | 11 | 11 | 无偏差 |  | 抽样调查对象涉及规下工业、投资领域小微企业、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业、规下企业创新、规下服务业等5个领域。
|  |  | 统计分析报告篇数 |  | 4篇 | 11篇 | 7 | 7 | 偏差原因：年度指标值设定偏低，一般情况下，规下服务业和规下工业每季度写一篇统计分析报告，规下企业创新调查和投资领域小微企业调查每年度一篇，即每年度至少撰写10篇关于统计抽样调查的分析报告； 改进措施：建议在以后年度适当调整指标值。 |  | 规下服务业和规下工业每季度写一篇统计分析报告，规下企业创新调查和投资领域小微企业调查每年度一篇，而以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业未专门撰写统计分析报告。
|  |  | 调研工作覆盖率 |  | 100% | 100% | 11 | 11 | 无偏差 |  | 开展抽查前会去进行调研活动，了解企业基本情况，
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 政府部门及社会公众满意度 |  | 85% | 按权重计算 | 10 | 9.5381 | 因疫情影响，不宜发放问卷进行满意度指标考核，调整为按权重评价(76.33)/90*10=8.48 |  | 满意度指标是对项目综合情况的评价，为年度考核指标，鉴于单位时间人力成本，在年度绩效评价时统一调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.3815

## Sheet2 (hidden)
支出项目 | 预算金额（万元） | 调整后预算金额 | 执行金额（万元） | 执行率（%） | 监测分局本级 | 鄂州 | 黄石 | 随州
印刷费 | 4.2 | 4.2 | 0.4969 | 11.83% |  | 0.4024 |  | 0.0945 | 1.17市州*100本*5项制度*2.5元,小计2.125万元； 2.21000本台帐*1元,小计2.1万元. 以上2项合计约4.2万元.
培训费 | 24.62 | 9.7157 | 8.7844 | 90.41% | 8.0344 |  |  | 0.75 | 1.市州培训3*2*60*380,小计13.68万元； 2.县级培训380元/每人/每天*2天*180人,小计13.68万元. 考虑物价及人员等不可预见因素, 以上2项合计约24.62万元.
办公费 | 67.97 | 67.97 | 61.4777 | 90.45% | 58.1991 | 1.4051 | 0.8817 | 0.9918 | 包括1.全省各市州、县（区）、林区调查监测机构办公费（除黄石、鄂州、随州、天门、仙桃、潜江外）,10个市州，按2万元/每市州，31个县队按1万元/每县、队，林区按12.97万元计算，合计63.97万元。 2.省本级办公费1万元; 3.黄石、鄂州、随州每个地方分别列支办公费1万元； 以上3项合计67.97万元.
其他商品服务支出 | 3.21 | 3.21 | 7.24 | 225.5% | 7.24
邮电费 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5
差旅费 |  |  | 0.47235 |  |  | 0.1918 | 0.1183 | 0.16225
合计 | 100 | 85.0957 | 80.9714 | 95.15% | 75.9735 | 1.9993 | 1 | 1.9986
Note on F3: linhao.xiong: 参加培训报销报名费1.44万

## Sheet3 (hidden)
支出项目 | 总预算 | 调整后预算 | 总支出 | 执行率（%） | 监测分局调整后预算 | 监测分局支出 | 监测分局执行率（%） | 地方分局调整后预算 | 地方分局支出 | 执行率（%）
办公费 | 67.97 | 67.97 | 61.4777 | 90.45% | 64.97 | 58.1991 | 89.58% | 3 | 3.2786 | 109.3%
培训费 | 24.62 | 9.7157 | 8.7844 | 90.41% | 9.7157 | 8.0344 | 82.7% |  | 0.75 | #DIV/0!
印刷费 | 4.2 | 4.2 | 0.4969 | 11.83% | 4.2 | 0 | 0% | 0 | 0.4969 | #DIV/0!
其他商品服务支出 | 3.21 | 3.21 | 7.24 | 225.5% | 0.21 | 7.24 | 3448% | 3 |  | 0%
邮电费 |  |  | 2.5 | #DIV/0! |  | 2.5 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
差旅费 |  |  | 0.47235 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.47235 | #DIV/0!
合计 | 100 | 85.0957 | 80.9714 | 95.15% | 79.0957 | 75.9735 | 96.05% | 6 | 4.9979 | 83.3%

## Sheet4 (hidden)
支出项目 | 预算金额（万元） | 调整后预算金额 | 监测分局本级 | 鄂州 | 黄石 | 随州
印刷费 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1.17市州*100本*5项制度*2.5元,小计2.125万元； 2.21000本台帐*1元,小计2.1万元. 以上2项合计约4.2万元.
培训费 | 24.62 | 9.7157 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 1.市州培训3*2*60*380,小计13.68万元； 2.县级培训380元/每人/每天*2天*180人,小计13.68万元. 考虑物价及人员等不可预见因素, 以上2项合计约24.62万元.
办公费 | 67.97 | 67.97 | 64.97 | 1 | 1 | 1 | 包括1.全省各市州、县（区）、林区调查监测机构办公费（除黄石、鄂州、随州、天门、仙桃、潜江外）,10个市州，按2万元/每市州，31个县队按1万元/每县、队，林区按12.97万元计算，合计63.97万元。 2.省本级办公费1万元; 3.黄石、鄂州、随州每个地方分别列支办公费1万元； 以上3项合计67.97万元.
其他商品服务支出 | 3.21 | 3.21 | 0.21 | 1 | 1 | 1
合计 | 100 | 85.0957 | 94 | 2 | 2 | 2