## 项目
第三次全国经济普查工作项目计划表
| 主要工作项目 | 主办单位 | 协办单位 | 时间
一 | 筹备阶段 |  |  | 2012年
1 | 研究确定《第三次全国经济普查总体框架》 | 普查中心 | 局内各相关专业司 | 2012年3-8月
2 | 组建国家统计局第三次全国经济普查筹备领导小组及办公室 | 普查中心 |  | 2012-08-01
3 | 研究提出“三经普”经费预算方案 | 综合组 |  | 2012年6-8月
4 | 起草并协调下发《国务院关于开展第三次全国经济普查的通知》 | 综合组 |  | 2012年8-11月
5 | 落实有关保障工作（人员、经费、设备、物资） | 综合组 | 数据处理组 | 2012年6-11月
6 | 选择部分地区开展专项试点 | 综合组 | 单位组、数据处理组 | 2012年10月-2013年1月
7 | 研究普查宣传工作，做好宣传准备 | 综合组 |  | 2012年8-12月
二 | 准备阶段 |  |  | 2013年
1 | 组建领导机构和办事机构，部署动员普查工作 | 综合组 |  | 2013年4-6月
2 | 选择部分地区开展综合试点 | 方案与实施组 | 数据处理组、资料开发组 | 2013年1-7月
3 | 完善《第三次全国经济普查方案》,呈报领导小组审批 | 方案与实施组 | 综合组、数据处理组 | 2013年7-9月
4 | 布置、下发《第三次全国经济普查方案》,开展培训 | 方案与实施组 | 综合组、数据处理组 | 2013-09-01
5 | 研制普查数据处理方案和程序 | 数据处理组 | 方案与实施组 | 2013年5-10月
6 | 布置、下发普查数据处理程序,开展培训 | 数据处理组 | 综合组、方案与实施组 | 2013年10-12月
7 | 制发普查宣传工作方案，布置、动员宣传工作，制发各种宣传品 | 综合组 |  | 2013年5-6月
8 | 研制普查数据发布和资料开发应用方案 | 资料开发组 | 方案与实施组、数据处理组 | 2013年8月-2014年2月
9 | 编制资料开发应用程序 | 数据处理组 | 资料开发组 | 2013年10月-2014年2月
10 | 布置普查资料开发应用工作，开展培训 | 资料开发组 | 方案与实施组、数据处理组 | 2013年10月-2014年3月
11 | 研究全国先进的评选表彰工作，制定印发评比表彰办法 | 综合组 |  | 2013年11-12月
12 | 普查登记各项准备工作 | 方案与实施组 | 数据处理组 | 2013年9-12月
13 | 组织开展准备工作督促和检查 | 综合组 | 方案与实施组、数据处理组、资料开发组、执法检查组 | 2013年11-12月
14 | 开展普查宣传月、宣传周活动 | 综合组 |  | 2013-12-01
三 | 普查登记、数据处理与发布、总结表彰阶段 |  |  | 2014年
1 | 普查登记的组织与实施 | 方案与实施组 | 综合组、数据处理组、资料开发组、执法检查组 | 2014年1-5月
2 | 上报、审核和验收普查数据 | 方案与实施组 | 数据处理组 | 2014年1-5月
3 | 提出普查数据事后质量抽查办法，组织开展数据质量抽查 | 方案与实施组 | 综合组、数据处理组、资料开发组、执法检查组 | 2014年1-7月
4 | 对全国普查数据进行质量评估 | 方案与实施组 | 综合组、数据处理组、资料开发组 | 2014年7-8月
5 | 对电子地图进行信息维护 | 方案与实施组 | 数据处理组 | 2014年9-12月
6 | 对普查登记、数据质量进行监督和执法检查 | 执法检查组 | 综合组、方案与实施组、数据处理组、资料开发组 | 2014年1-9月
7 | 起草《第三次全国经济普查主要数据公报》 | 资料开发组 | 综合组、方案与实施组、数据处理组 | 2014年8-11月
8 | 召开领导小组会议,汇报普查工作和主要数据结果,研究公报发布 | 综合组 | 方案与实施组、数据处理组、资料开发组 | 2014-10-01
9 | 召开新闻发布会，发布普查主要数据 | 综合组 |  | 2014年11-12月
10 | 普查资料开发准备工作 | 资料开发组 |  | 2014年6-11月
11 | 利用普查成果开展宣传 | 综合组 |  | 2014年10-12月
12 | 组织开展全国普查先进评选,召开总结表彰会 | 综合组 |  | 2014年6-12月
13 | 更新名录库、统计电子地理信息系统,建立普查数据库 | 数据处理组 | 方案与实施组、资料开发组 | 2014年10-2015年
四 | 资料开发、更新维护阶段 |  |  | 2015年
1 | 编辑印发工作总结、文件汇编、画册等工作资料 | 综合组 |  | 2015年1-6月
2 | 编辑出版《第三次全国经济普查年鉴》等资料 | 资料开发组 |  | 2015年1-6月
3 | 组织各地区、各有关部门开展优秀论文评选 | 资料开发组 |  | 2015年8-10月
4 | 编辑出版《课题分析报告选编》、《优秀论文汇编》等 | 资料开发组 |  | 2015年10-12月
5 | 组织开展课题研究、统计分析和相关评审 | 资料开发组 |  | 2014年10月-2015年12月
6 | 资料开发应用工作总结、评比、表彰 | 资料开发组 | 综合组 | 2015年8-12月
7 | 文件、资料、出版物整理归档，设备划拨等 | 综合组 |  | 2015年下半年